## Travail Diplôme
Travail de diplôme - Planning général des activités
REDACTION DU TRAVAIL
Phase | Description | Remarque | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin
Consignes | Prendre connaissance de toutes les consignes et échéances à respecter | Documents sont fournis par l'école
Thème | Décrire un thème pour le travail et le contexte professionnel dans lequel le thème sera traité | Feedback à votre expert
Résumé | Effectuer un résumé sur le thème choisi et la structure du travail | Table des matières
Recherche | Collecter, Analyser, effectuer des interviews, etc… afin de documenter tous les points de votre travail | Base de connaissance Validation intermédiaire avec Expert
Affiner les analyses, compléter les informations consolidées, Recherche d'illustrations (evént.)
Rédaction | Elaborer la table des matières, rédiger le travail, mise en forme des pages, citation des sources, etc … | Travail DOIT être compréhensible par votre/vos expert(s)
| Relecture par des tiers et corrections | Relecture professionnelle Relecture grammaire / français
Impression | Travaux d'impression et de mise en forme du dossier qui sera envoyé aux experts | Nombre de copies
Envoi | Envoi des exemplaires requis | Recommandé (?)
?
10.3
jj.mm
25.5

## Défense
Travail de diplôme - Planning général des activités
DEFENSE DU TRAVAIL
Phase | Description | Remarque | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin
Préparation | Structure de la défense, choix des thèmes à approfondir, recherche de documents/images complémentaires, etc … | Créer une valeur supplémentaire Prévoir une partie "bilan personnel"
Réalisation | Mise en place d'une présentation Powerpoint avec animation, description des commentaires, timing | Durée de la présentation selon les consignes
Test | Tester votre animation, timing, enchaînement, etc… | Idéalement avec un tiers
Défense | Présentation devant 1 ou 2 experts Question-réponses autour de votre travail | Arrivez suffisamment tôt Attention à l'effet "Démo"
11.6

## Cumul
Travail de diplôme - Planning général des activités
Cumul
Phase | Description | Remarque | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril |  | Mai |  | Juin
Consignes | Prendre connaissance de toutes les consignes et échéances à respecter | Documents sont fournis par l'école
Thème | Décrire un thème pour le travail et le contexte professionnel dans lequel le thème sera traité | Feedback à votre expert
Résumé | Effectuer un résumé sur le thème choisi et la structure du travail | Table des matières
Recherche | Collecter, Analyser, effectuer des interviews, etc… afin de documenter tous les points de votre travail | Base de connaissance Validation intermédiaire avec Expert
| Affiner les analyses, compléter les informations consolidées, Recherche d'illustrations (evént.) | [8 empty] | Préparation
Rédaction | Rédiger le travail, mise en forme des pages, citation des sources, etc … | Travail DOIT être compréhensible par votre/vos expert(s) | [9 empty] | Animation
| Relecture par des tiers et corrections | Relecture professionnelle Relecture grammaire / français | [10 empty] | Test
Impression | Travaux d'impression et de mise en forme du dossier qui sera envoyé aux experts | Nombre de copies | [11 empty] | Défense
Envoi | Envoi des exemplaires requis | Recommandé (?)
?
jj.mm
25.5
11.6
10.3
17.5

## TD - WBS
Travail de diplôme - Planning général des activités
Cumul
Consignes | Thème | Résumé | Recherche | Rédaction | Impression | Envoi
Lire les consignes | Décrire un thème de travail | Faire le résumé "technique" du travail | Préparer les objectifs du travail de recherche (sondage) | Choix d'un modèle de document | Choix du mode d'impression | Préparation de l'envoi (adresses)
Annoter les points importants | Evaluer la complexité probable des travaux | Identifier l'organisation du travail | Identifier les questions du sondage | Choix d'une charte graphique | Préparation du fichier | Préparation de la lettre d'accompagnement
Relever les délais | Discuter le potentiel thème et sa complexité avec le spécialiste | Poser les jalons importants (venant des consignes et mes propres jalons) | Evaluer la pertinence des questions | Elaboration de la table des matières | Préparation des instructions d'impression | Envoi (Recommandé)
| Corriger le thème (si nécessaire) | Imprimer le résumé | Evaluer les aspects du thème qui seront couvert par le sondage | Elaboration de la table des illustrations | Envoi des documents à imprimer et des instructions
| Enoncer le thème final | Envoyer le résumé | Officialiser le questionnaire | Liste des abréviations et acronymes | Impression
|  |  | Sélectionner le panel des personnes | Préparation du contenu des paragraphes | Vérification des dossiers imprimés
|  |  | Préparer les directives pour les réponses (délais et autres) | Préparation des illustrations à insérer
|  |  | Editer les sondages | Préparation des graphiques
|  |  | Envoyer les sondages | Recherche des sources externes
|  |  | Préparer le processus d'analyse | Citation des sources
|  |  | Valider le processus d'analyse des résultats | Rédaction des paragraphes
|  |  | Réceptionner les retours | Annexes
|  |  | Effectuer la saisie des données | Conclusions
|  |  | Analyser les résultats | Management Summary
|  |  | Préparer les conclusions | Relecture personnelle
|  |  | Evaluer l'impact sur les travaux de rédaction | Impression "draft"
|  |  | Valider les résultats de l'analyse | Relecture par tiers spécialisé
Relecture par tiers ne connaissant pas le domaine
Vérification de l'orthographe
Corrections après relecture
Finaliser le travail de rédaction
Bibliographie
Remerciements